## 工作表1
个人博客开发总体计划（参考mblog）一个月到一个半月完成
大模块 | 小模块 | 天数 | 时间
数据库表设计 | 数据库表设计 | 1 | 2018-10-08
系统架构
后端框架搭建 | 权限处理（Shiro） | 3 | 2018/10/9-2018/10/11
| 异常处理 | 2 | 2018/10/12-2018/10/13
| 多数据源 | 2 | 2018/10/14-2018/10/15
| 日志处理与数据校验 | 1 | 2018-10-16
| Hibernate-search | 2 | 2018/10/17-2018/10/18
| 预防XSS攻击和Sql 攻击 | 1 | 2018-10-19
前端框架搭建 | 学习前端页面 | 3 | 2018/10/20-2018/10/22
业务模块
登录模块 | 基本登录 | 0.5 | 2018-10-23
第三方登录
| 前端页面 | 1 | 2018/10/23-2018/10/24
发布文章模块 | 后端 | 0.5 | 2018-10-24
| 前端页面 | 1 | 2018-10-25
关注功能 | 订阅发布处理 | 1 | 2018-10-26